## Sheet1
项目backlog
ID | Name | Imp | Est/人*周 | How to demo | Notes
1 | 基础核心：阅读功能条显示 | 10 | 2 | 用户进入当前页面，打开pdf，在左侧显示对应的阅读进度条 | 多个相同pdf，不同pdf的打开关闭
2 | 基础的PDF功能（打开关闭） | 10 | 2 | 用户进入网页，并点开/关闭pdf | 简单利用已有代码完成
3 | 调整当前的数据存储结构 | 10 | 2 | / | 增加每一页的最近浏览时间及其他,先利用当前的5MB API进行调整
4 | 扩大本地利用的存储存储空间 | 9 | 5 | / | 考虑新的提供接口 or 自行实现本地存储
5 | 阅读记录导入功能（pdf_to_pdf） | 8 | 2 | 游客点进对应的接口，将其他pdf的阅读记录导入当前的pdf | 注意考虑页面的兼容和max的修改
6 | 用户调整单个pdf阅读设置（时间，颜色等，是否显示进度条） | 8 | 2 | 用户进入当前页面，对pdf的时间设置，进度条颜色设置进行修改 | 在主界面上加入对本pdf的设置，并在插件页面加入默认设置
7 | 阅读记录导出功能 | 7 | 3 | 用户点击接口，导出所有的材料阅读记录 | 注意最后导出的格式以及输出的方式
8 | pdf模糊识别功能，设置，提醒 | 7 | 3 | 用户修改pdf的信息后，再次打开，通过信息模糊匹配，弹出是否需要导入阅读记录 | 四项的三项模糊匹配，新建 or 导入
9 | 阅读记录导入功能（record_to__record） | 6 | 3 | 用户将格式正确的已有多文件阅读记录导入当前的账号或浏览器 | 考虑记录的交，并，补，考虑不同浏览器的使用
10 | 用户查看年报or 当前报 or 最近浏览 | 5 | 3 | 用户点击接口，显示最近的阅读 or 一段时间的阅读 or 所有的阅读数据分析 | 可以提供不同时段的图和报表（参考很火的年报等）
11 | 设定每日目标 | 5 | 2 | 用户点击对应接口，设置今天的阅读目标 | 直接通过两天的数据差进行监测
12 | 标注内容的最近阅读时间 | 5 | 1 | 用户点击 or 用鼠标接触，显示当前页面的最近阅读时间 | 通过系统存储记录 + 鼠标判定实现
13 | 构建批注 | 4 | 3 | 用户对当前的页或文字写上批注 | 已有的逻辑尝试
14 | 构建highlight or 其他突出 | 4 | 3 | 用户对一段文字进行高亮 or 下划线等操作 | 已有的逻辑尝试
15 | 书签页导航 | 3 | 3 | 用户可以在进度条上看到自己的书签标注，或者在某一个位置打上书签 | 考虑类似标注的实现
16 | 检索pdf关键字 | 3 | 3 | 用户在整个pdf的内容中对一些文字进行检索 | 解析成html之后，用输入的文字在解析后内容中检索，考虑联动ctrl-F，或单独接口
17 | 检索批注中的关键字 | 1 | 3 | 用户在所有批注的内容中对一些文字进行检索 | 记录批注内容进行检索，可以有单独的接口
18 | 检索高亮中的关键字 | 1 | 3 | 用户在所有高亮的内容中对一些文字进行检索 | 对高亮有非传统的实现
19 | 修改pdf | 0 | 4 | 用户对pdf直接进行文字意义上的修改 | 需要考虑修改存储等各个问题
20 | 合并pdf | 0 | 8 | 用户点击接口，合并两个pdf | 根据已有的逻辑进行构建
21 | 构建思维导图 | 0 | 2 | 用户可以通过拖拽pdf页面进行思维导图的构建 | /
22 | 代码冗余处理 | 0 | 2 | / | 处理掉当前多出的不必要功能代码